机密★启用前

四川省201 7年1月高等教育自学考试

土木工程经济与项目管理  试卷

（课程代码  08458）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至3页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，4页至4页，共1页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分  选择题（共20分）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涤、多涂或未涂均无分。

1．下列各项按建设工程功能分类的是

A．市政工程    B．水利工程

C．节能工程    D．民航工程

2．以建设项目可行性报告作为依据的是

A．编制施工图    B．编制设计任务书

C．工程设计    ．D．工程预算

3．建设项目可行性研究的主要内容包括

A．项目评估决策    B．投资估算

C．机会研究    D．能力规划

4．建设项目的不确定性分析包括

A．敏感分析    B．可行性分析

C．经济效益分析    D．本息分析

5．不属于铁路建设特点的是

A．生产周期长    B．生产流动性大

C．不可中断性    D．创新性

6．海外承包企业、跨地区承包企业应选择的项目管理机构模式是

A．直线模式    B．矩阵模式

C．混合工程队模式    D．事业部模式

7．建筑企业经营预测按预测方法可分为

A．宏观预测和微观预测    B．定性预测和定量预测

C．风险预测    D．长期预测和中期预测

8．下列属于随机抽样法的是

A．判断抽样法    B．滚动抽样法

C．配额抽样法    D．分层抽样法

9．下列不属于分层抽样法的是

A．判断抽样法    B．最佳抽样法

C．比例抽样法    D．最低费用抽样法

10.建筑企业经营决策按决策性质分类有

A．长期决策和短期决策    B．程序化决策和非程序化决策

C．战略决策和战术决策    D．确定型决策和非确定型决策

11.建筑企业经营决策按决策目标的数量分类有

A．长期决策和短期决策    B．程序化决策和非程序化决策

C．战略决策和战术决策    D．单目标决策和多目标决策

12.决策树法分析中，投标报价时预计项目的利润可达90万，中标的成功率为0.7。考虑到失标带来的损失额为10万元，发生概率为0.3。期望效应为

A．52万    B．53万

C．56万    D．60万

13.按照价值工程原理，“价值”是指

A．产品消耗的社会必要劳动时间   B．功能与实现这个功能所耗费用的比值

C．成本与功能的比值     D．功能的实现程度

14.下列不属于工程承发包方法的是

A．合同方法      B．协议方法

C．指令方法      D．招标方法

15.边设计边施工的紧急工程，或遭受地震战火等灾害破坏后需修复的工程，应采用的合同方式是

A．单价合同    B．计量估价合同

C．固定总价合同    D．成本加酬金合同

16．一座新建工厂预计投资100万建设，实际建成耗资95万，酬金为25﹪，奖罚百分数为5%，按目标成本加奖罚计算，完工后的成本与酬金共为

A．118.75万    B．120万

C．120.25万    D．123.5万

17.工程招标投标承包制的优点不包括

A．提高了工程质量    B．可以降低工程造价

C．可以缩短建设工期    D．经济结算手续复杂

18.关于公开招标叙述正确的是

A．机会一律均等    B．受地区限制

C．可以节省招标费用    D．是一种有限竞争性招标

19.组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是

A．由于施工工艺的要求    B．可增加更多的专业工作队

C．提供工艺或组织间歇时间   D．使各专业队在不同施工段进行流水施工

20．网络计划按性质可划分为

A．双代号网络计划和单代号网络计划

B．肯定型网络计划和非肯定型网络计划

C．单目标网络计划和多目标网络计划

D．分级网络计划和总网络计划

第二部分  非选择题（共80分）

二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

21.土木工程的技术特性

22．抽样调查

23.决策

24.价值工程

25.施工组织设计

三、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

请在“答题卡”的试题序号后填上正确答案，错填、不填均无分。

26.项目管理机构的主要模式有直线模式、____、____、____和____。

27.抽样调查用于预测的基本步骤是       、       、        、       。

28.没有创造，价值工程活动就会一事无成。常用的改进方案的创造方法有

、         。

四、判断改错题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

29.可行性研究从形式上分为工程技术和经济核算两部分，前者为目的，后者为手段，前者为后者服务。

30.成本加固定酬金合同，可以鼓励承包商关心降低成本，但是承包商为了尽快取得酬金，会缩短工期，所以可以发挥积极作用。

31.施工组织设计是对拟建工程施工的全过程实行科学管理的重要手段，在每项工程中都具有重要的规划、组织和指导作用。

32.邀请招标是一种无限竞争招标，被邀请参加投标者有限，所以可以节省招标费周。

33.工序时间参数是以工序为对象计算的，包括最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间和最迟完成时间。

五、简答题（本大题共4小题，每小题7分，共28分）

34.简述固定资产投资的组成部分。

35.简述建筑企业生产的特点。

36.简述施工企业项目管理组织类型中直线模式的特点、适用范围和优缺点。

37.简述价值工程的主要特点。

六、论述题（本大题共1小题，12分）

38.试述路基土石方调配应遵循的原则。