机密★启用前

四川省2017年1月高等教育自学考试

施工组织设计  试卷

（课程代码  11128）

本试卷分为两部分，满分100分，考试时间150分钟。

第一部分为选择题，1页至3页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上按要求填涂，答在试卷上无效。

第二部分为非选择题，3页至5页，共3页。应考者必须按试题顺序在“答题卡”上作答，答在试卷上无效。

第一部分  选择题（共20分）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．一所学校中教学楼的建设属于

A．单项工程    B．单位工程

C．分部工程    D．分项工程

2．正确的基本建设程序是

A．投资决策→设计→施工招投标→施工→竣工决算

B．投资决策→施工招投标→设计→施工→竣工决算

C．设计→投资决策→施工招投标→施工→竣工决算

D．设计→施工招投标→投资决策→施工→竣工决算

3.在组织流水施工时，称为流水步距的是

A．某施工专业队在某一施工段的持续时间

B．相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间

C．某施工专业队在单位时间内完成的I程量

D．某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间

4．某工程由4个施工过程组成，平面上划分为4个施工段，各施工过程在各施工段上流水节拍均为3天，则该工程工期为

A．12天    B．15天    C．18天    D．21天

5．下列选项中，正确描述流水强度的是

A．某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量

B．某施工过程（专业工作队）在计划期内所完成的工程量

C．整个建设工程在计划期内单位时间所完成的工程量

D．整个建设工程在计划期内投入的多种资源量

6．某基础混凝土浇筑所需劳动量为1200个工日，可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工，每天采用二班制，每施工段投入40个工人，其流水节拍值为

A．5天     B．8天

C．10天    D．15天

7．下列关于施工段的划分要求描述不正确的是

A．施工段的分界同施工对象的结构界限尽量一致

B．各施工段上所消耗的劳动量尽量相近

C．要有足够的工作面

D．分层又分段时，每层施工段数应少于施工过程数

8．固定（全等）节拍流水施工的特点是

A．所有专业队只在第一施工段采用固定节拍

B．所有施工过程在各施工段的流水节拍均相等

C．专业队数不等于施工段数

D．各专业队在各施工段可间歇作业

9．将一般成倍节拍流水施工改变为加快成倍节拍流水施工时，所采取的措施是

A．重新划分施工过程    B．改变流水节拍值

C．增加专业工作队数    D．重新划分施工段

10.非节奏流水施工的特点是

A．施工段数大于施工过程数

B．相邻施工过程的流水步距不尽相等

C．专业队在个施工段的资源用量可调整

D．专业队在个施工段之间可能有间歇时间

11.正确计算自由时差的公式是

A. FFi-j=ETj－(ETi+Di-j)     B. TFi-j=ETj－(ETi+Di-j)

C. FFi-j=ETj+(ETi+Di-j)    D. TFi-j=ETj+(ETi+Di-j)

12.下列选项中，适用于时标网络计划表达的是

A．双代号网络计划    B．单代号网络计划

C．搭接网络计划      D．横道图

13．下列选项中，网络图中由节点代表一项工作的是

A．时标网络图    B．双代号网络图

C．单代号网络图    D．搭接网络图

14.关于双代号网络图构成说法正确的是

A．工作、箭线和线路    B．节点、箭线和线路

C．节点、工作和线路    D．节点、箭线和工作

15.双代号网络图绘制时应注意编号顺序，编号顺序的原则是

A．自右向左编号    B．自左向右编号

C．自中间向两边编号    D．从大到小编号

16．计算的工作最迟结束时间的次序为

A．从开始节点顺箭杆方向至结束节点

B．从结束结点逆箭杆方向至开始节点

C．先计算工作时间，再计算节点时间

D．先计算时差，再计算节点时间

17．单代号网络图与双代号网络图相比，优点是

A．逻辑关系更明确    B．增加了虚箭杆

C．绘图更简便        D．基本符号含义相同

18．在单代号网络图中，表示工作之间逻辑关系的是

A．虚箭线    B．实箭线

C．节点    D．实箭线与节点

19．双代号网络计划中，表示前面工作结束和后面工作开始的是

A．起始节点    B．中间节点

C．结束节点    D．虚拟节点

20．下列选项中，物资存储量化技术管理方法不包括的是

A．ABC分类法    B．定量订购法

C．定期订购法    D．列表法

第二部分  非选择题（共80分）

二、判断改错题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．流水施工中，流水步距与施工过程数是相等关系。

22．网络计划中某项工作总时差为零，则自由时差必为零。

23．资源需要量计划的编制依据是施工进度计划和施工方案。

24．施工总平面图设计时，一般情况下把加工厂集中布置在工地中间，方便于管理。

25．工地临时供水量不考虑消防用水量。

三、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

26.组织流水施工的条件包括哪些内容？

27.单位工程施工进度计划的编制程序是什么？

四、绘图题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

28．某工程由A、B、C三个施工过程组成，工程划分为六个施工段。施工过程在各施工段的流水节拍分别为tA=6天、tB=4天、tC=2天，试组织加快成倍流水施工，并绘制进度计划表。

29. 某工程网络逻辑关系如题29表所示，试绘制双代号网络图。

| 工作 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 紧前工作 | -- | A | A | B | B | D | F | E、F | C、E、F | G、H |

五、计算题（本大题共1小题，25分）

30. 已知某工程双代号网络图（如题30图所示，试计算双代号网络图的时间参数（填表），并确定关键线路。

（1）计算节点的网络时间参数

| 节点 | 节点的网络时间参数（天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 节点的最早开始ET | 节点的最迟完成LT |
| ① |  |  |
| ② |  |  |
| ③ |  |  |
| ④ |  |  |
| ⑤ |  |  |
| ⑥ |  |  |
| ⑦ |  |  |
| ⑧ |  |  |
| ⑨ |  |  |
| ⑩ |  |  |

（2）计算工作的网络时间参数

| 工作 | 工作的网络时间参数（天） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | EF | LF | LS | TF | FF |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |

（3）确定关键线路