四川省2018年1月高等教育自学考试

土木工程经济与项目管理

（课程代码08458）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．建设项目可行性研究的主要内容不包括

A．概况描述					    B．投资估算

C．资金筹措					    D．项目评估决策

2．以6%年利率借款1000元，借期4年，以单利计算，4年后应支付利息

A．191.02元					    B．240.00元

C．262.48元					    D．338.23元

3．在项目整个计算期内，考察项目盈利能力的主要动态指标是

A．投资回收期					    B．资产负债率

C．流动比率					    D．财务内部收益率

4．建设项目的国民经济评价与财务评价的主要区别不包括

A．评价机构不同				    B．涉及范围不同

C．价格体系不同				    D．评价角度不同

5．关于铁路工程施工管理主要内容的叙述错误的是

A．编制可行性研究报告		    B．编制施工组织设计

C．编制工程预算				    D．编制施工计划做好调度统计

6．下列各项中不属于铁路建筑产品特点的是

A．固定性						    B．单件性

C．生产灵活性					    D．实体庞大性

7．项目管理的目标界定了项目管理的主要内容，即所谓的“三控制、二管理、一协调”。下列各项中不属于“三控制”内容的是

A．进度控制				    B．施工控制

C．质量控制				    D．费用控制

8．下列关于混合工程队项目管理机构模式叙述正确的是

A．该项目管理机构模式独立性较弱

B．管理机构与项目施工期寿命不相同

C．管理班子成员与原部门领导之间是领导与被领导关系

D．适用于大型项目、工期紧迫的项目以及要求多部门密切合作的项目

9．下列各项中不属于工程风险的是

A．自然风险				    B．决策风险

C．经济风险				    D．组织与管理风险

10．工程任务来源预测属于

A．资源预测				    B．建筑市场预测

C．生产能力预测			    D．成本、利润预测

11．下列各项中不属于分层抽样法的是

A．判断抽样法				    B．最佳抽样法

C．比例抽样法				    D．最低费用抽样法

12．建筑企业经营决策按确定程度分类有

A．长期决策和短期决策

B．确定型决策、风险型决策和非确定型决策

C．单目标决策和多目标决策

D．战略决策和战术决策

13．决策工作是一项动态的完整过程，而不是一成不变的手续。组织决策过程中确定方案顺序正确的是

A．方案评价、方案设计、方案优选

B．方案优选、方案设计、方案评价

C．方案设计、方案评价、方案优选

D．方案优选、方案评价、方案设计

14．提高产品价值的途径不包含

A．功能提高且成本降低			    B．功能提高但成本不变

C．成本降低但功能不变			    D．减少产品寿命周期成本

15．下列各项中不属于工程承发包方法的是

A．合同方法						    B．协议方法

C．指令方法						    D．招标方法

16．我国《建筑工程招标投标暂行规定》中，少数特殊工程或偏僻地区工程，投标企业不愿意投标者，可采用的承包方式是

A．指令承包						    B．委托承包

C．计划分配						    D．投标竞争

17．对于采用标准设计的住宅、中小学校舍和通用厂房等工程应采用下列哪种承包方式？

A．单价合同						    B．计量估价合同

C．固定总价合同					    D．成本加酬金合同

18．下列关于公开招标叙述正确的是

A．受地区限制						    B．机会一律均等

C．可以节省招标费用				    D．是一种有限竞争性招标

19．网络计划按目标多少可划分为

A．分级网络计划和总网络计划

B．双代号网络计划和单代号网络计划

C．单目标网络计划和多目标网络计划

D．肯定型网络计划和非肯定型网络计划

20．在网络计划中，关键工作是指

A．总时差最小的工作			    B．持续时间最长的工作

C．自由时差最小的工作		    D．时标网络计划中无波形线的工作

第二部分  非选择题

二、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

21．土木工程的管理特性

22．直观预测法

23．决策

24．功能评价

25．综合性施工组织设计

三、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

26．项目管理机构的主要模式有直线模式、部门控制模式、    、    、和    。

27．穗尔菲预测法的主要特点是    、    和    。

28．价值工程活动的过程，实质上是一个发现问题、分析问题和解决问题的过程。其选择分析对象常用的方法有    、不均匀分布定律法、    和比重分析法。

29．《建设项目施工招标文件范本》规定，我国进行国内工程项目建设施工招标的招标文件的主要内容有：投标者须知；合同条件及合同格式；    ，    和图纸等。

四、判断改错题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

30．功能分析的基本方法是针对分析对象，提出合乎逻辑的逐步深入的一连串的问题，通过对问题的解答，得出功能最佳、成本最低的方案，就是“价值”的最高结果。

31．议标又称非竞争性招标或指定性招标，这种招标方式花费时间较长，因此只有在十分必要时才采用。

32．施工阶段是根据计划和设计文件的规定，制定实施方案，把人们主观设想变成客观事实，即通过一系列的建筑施工活动，生产出合格的建筑产品。

33．网络计划的时间参数只可以按工序计算而不可以按节点计算。

五、简答题：本大题共4小题，每小题7分，共28分。

34．简述可行性研究的目的。

35．简述建筑产品的特点。

36．简述施工企业项目管理组织类型中部门控制模式的特征、适用范围和优缺点。

37．简述提高产品价值的具体措施。

六、论述题：本大题共1小题，11分。

38．试述施工组织设计编制的程序及步骤。