四川省2018年1月高等教育自学考试

施工组织设计

（课程代码11128）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．一所学校中教学楼的安装工程属于

A．单项工程					    B．单位工程

C．分部工程					    D．分项工程

2．建设工程施工中，施工许可证的申请者是

A．施工单位					    B．监理单位

C．建设单位					    D．设计单位

3．缩短工期也不能无限制增加施工班组内人数，这是因为受到

A．足够工作面限制			    B．劳动力限制

C．生产资源限制				    D．工程款限制

4．流水节拍是指

A．一个施工过程在各个施工段上的总持续时间

B．一个施工过程在一个施工段上的持续时间

C．两个相邻施工过程先后进人流水施工的时间间隔

D．流水施工的工期

5．某分项工程的工程量为l000m3，该分项工程的人工时间定额为0.1工日/m3，计划每天安排两班，每班5人，则其持续时间为

A．10天						    B．40天

C．50天						    D．100天

6．流水施工的实质就是

A．提高劳动生产率			    B．加快施工进度

C．连续、均衡生产			    D．降低施工成本

7．某工程有A、B、C三个施工过程，划分为四个施工段，设tA=4天，tB=4天，tc=2天，若不考虑加快成倍节拍流水施工，施工过程A与B之间的流水步距是

A．2天						    B．4天

C．6天						    D．10天

8．如果施工段不变，若流水步距越大，则工期

A．越小						    B．不变

C．越大						    D．不能确定

9．流水节拍表示的符号是

A．Ti							    B．Ki.i+i

C．N							    D．m

10．关于流水施工，说法正确的是

A．单位工程流水施工通常称为专业流水施工

B．等节奏流水施工是指施工过程之间流水步距相等的流水

C．异节奏流水施工各专业工作队都能保证连续施工，施工段没有空闲

D．无节奏流水施工专业工作队数不小于施工过程数

11．时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是

A．能进行时间参数的计算		    B．能确定关键线路

C．能计算时差					    D．能增加网络的直观性

12．当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作说法错误的是

A．关键工作的自由时差为零

B．相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

C．关键工作的持续时间最长

D．关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

13．双代号网络计划中的节点表示

A．工作的连接状态			    B．工作的开始

C．工作的结束					    D．工作的开始或结束

14．网络图中由节点代表一项工作的表达方式称作

A．时标网络图					    B．单代号网络图

C．双代号网络图				    D．搭接网络图

15．双代号网络图构成的三要素是指

A．时差，最早时间和最迟时间

B．总时差，局部时差和计算工期

C．箭线、节点和线路

D．箭线、节点和关键线路

16．计算的工作最迟结束时间的次序为

A．从开始节点顺箭杆方向至结束节点

B．从结束节点逆箭杆方向至开始节点

C．先计算工作时间，再计算节点时间

D．先计算时差，再计算节点时间

17．网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作

A．最早开始时间的最大值		    B．最早开始时间的最小值

C．最迟开始时间的最大值		    D．最迟开始时间的最小值

18．在单代号网络图中，表示工作的是

A．虚箭线						    B．实箭线

C．节点						    D．实箭线与节点

19．某项工作C有两项紧后工作D和E，D的最迟完成时间是20天、持续时间是7天，E的最迟完成时间是15天、持续时间是10天，则工作C的最迟完成时间是

A．5天						    B．13天

C．15天						    D．20天

20．量本利分析的基础是将成本划分为

A．固定成本和可变成本			B．经济成本和质量成本

C．质量成本和资源成本			D．资金成本和材料成本

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．流水施工中，作业班组数等于施工过程数。

22．网络计划中某项工作自由时差为零，则总时差必为零。

23．资源需要量计划编创依据是施工进度计划和施工方案。  ．

24．施工总平面图设计时，根据起重设备的位置来确定场内运输道路的位置。

25．工地临时供电量应包括生活用电量。

三、简答题：本大题共2小题，每小题5分，共10分。

26．确定流水步距的基本原则是什么？

27．单位工程施工组织设计的内容是什么？

四、绘图题：本大题共2小题，每小题1 5分，共30分。

28．某工程有A、B、C三个施工过程，划分为四个施工段，设tA=2天，tB=2天，tc=3天，试绘制流水施工进度计划。

29．已知某工程网络计划的逻辑关系如题29表所示，试绘制双代号网络图。

题29表  某工程逻辑关系表

| 施工过程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | --- | --- | --- | B | B、C | C | A、D | E | F |

五、计算题：本大题共1小题，25分。

30．已知某工程双代号网络图（如题30图所示），试计算双代号网络图的时间参数（填表），并确定关键线路。

题30图  某工程双代号网络图

（1）节点的网络时间参数

| 节点 | 节点的网络时间参数（天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 节点的最早开始ET | 节点的最迟完成LT |
| ① |  |  |
| ② |  |  |
| ③ |  |  |
| ④ |  |  |
| ⑤ |  |  |
| ⑥ |  |  |
| ⑦ |  |  |
| ⑧ |  |  |
| ⑨ |  |  |
| ⑩ |  |  |

（2）工作的网络时间参数

| 工作 | 工作的网络时间参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | EF | LF | LS | TF | FF |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |

（3）关键线路