四川省2018年10月高等教育自学考试

施工组织设计

（课程代码11128）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．在工业建设中，拟建一个化肥厂，则该工程是一个

A．单项工程						B．单位工程

C．建设项目						D．分部分项工程

2．施工准备工作的内容中，“三通一平”属于施工准备中的

A．技术准备						B．物资准备

C．劳动组织准备					D．施工现场准备

3．在组织流水施工时，流水节拍是指

A．某施工专业队在某一施工段的持续时间

B．相邻两个专业工作队在同施工段开始施工的最小间隔时间

C．某施工专业队在单位时间内完成的工程量

D．某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间

4．某基础工程总量为100立方米，该工程拟分4施工段组织流水施工，产量定额均为2立方米，作业班人数为5人，其流水节拍为

A．2天							B．2.5天

C．10天							D．20天

5．某工程有A、B、C三个施工过程，每个施工过程划分为三个施工段，流水节拍均为4天，则施工过程B与C之间的流水步距为

A．3天							B．4天

C．6天							D．10天

6．下列选项中，不属于流水时间参数的是

A．流水步距						B．间歇时间

C．流水节拍						D．流水强度

7．某流水施工组织成一般成倍节拍流水，施工段数为4，A、B、C三个施工过程的流水节拍分别为1、2和3天，其流水工期为

A．4天							B．7天

C．12天							D．18天

8．在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是

A．累加数列错位相减取大差法

B．累加数列错位相加取小差法

C．累加数列对应相减取大差法

D．累加数列对应相加取小差法

9．工程施工中，组织流水施工理想的方式是

A．等节拍							B．异节拍

C．无节奏							D．依次

10.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作

A．自由时差最小					B．与其紧后工作之间的时间间隔为零

C．总时差最大						D．最早开始时间等于最迟开始时间

11．工程网络计划中，工作C的最迟完成时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第5天和第10天，则工作D的总时差为

A．2天							B．5天

C．10天							D．12天

12．下列描述量本分析法不正确的是

A．量本分析法又称盈亏分析法

B．量本分析法又称保本分析法

C．量本分析法又称利量分析法

D．量本分析法又称功能分析法

13．单位工程施工组织设计中，核心内容是

A．施工进度计划					B．施工平面布置图

C．工程概况						D．施工方案

14．单位工程施工组织设计中，为保证场内运输畅通，主要道路的宽度不应小于

A．3.5m							B．5.5m

C．6m								D．6.5m

15．施工工地食堂生活用水量计算时，选用的指标为

A．5~10L/人						B．5~30L／人

C．10～15L/人						D．10~30L／人

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共9小题，每小题2分，共18分。判断下列各题划线处的正误，在“答题卡”的试题序号后，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

16．施工招标投标是工程项目基本建设程序中的设计阶段的内容之一。

17．有施工层的流水施工中，为保证专业工作队能够连续施工，应满足每层施工段数大于施工过程数。

18．一个网络图中，关键线路至少有一条。

19．网络计划任何工作实际进度比计划进度落后，一定影响工期。

20．单位工程施工组织设计中，工地内设置的消防栓距离建筑物不应小于5m。

21．网络计划中某项工作总时差为零则自由时差必为零。

22．施工现场平面布置时，仓库和材料的位置应尽量靠近使用地点或在起重能力范围内。

23．影响工地材料总储存量的因素应包含该项材料最高年（季）需要量和储存系数。

24.当工地施工工程用水量、施工机械用水量、施工工地生活用水量、生活区生活用水量四部分之和大于消防用水量时，施工工地总用水量大于前四部分之和的用水量。

三、简答题：本大题共3小题，每小题5分，共15分。

25．简述施工准备工作的内容。其中核心内容是哪一个？

26．简述一般成倍节拍流水的特点。

27．单位工程施工顺序的确定应遵循哪些原则？

四、绘图题：本大题共2小题，每小题15分，共30分。

28．某工程由A、B、C三个施工过程组成，每个施工过程划分为四个施工段。施工过程在各施工段的流水节拍分别为tA=4天、tB=2天、tC=2天，试组织加快成倍流水施工，计算流水施工工期并绘制进度计划图。

29．根据已知逻辑关系（如题29表），绘制双代号网络图。

题29表逻辑关系表

| 施工过程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | --- | A | A | B | B、C | C | D、E | E、F | G、H |
| 持续时间 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 |

五、计算题：本大题共1题，22分。

30．已知某工程双代号网络图（如题30图所示），试计算双代号网络图的时间参数。将相关计算数据按表中标号顺序写在答题卡相应位置上，并确定关键线路。

题30图  某工程双代号网络图

（1）节点的网络时间参数（本题共5个小题a—e）

| 节点 | 节点的网络时间参数（天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 节点的最早开始ET | 节点的最迟完成LT |
| ① | a | 0 |
| ③ | 6 | d |
| ⑤ | b | 12 |
| ⑥ | 13 | e |
| ⑦ | c | 17 |

（2）工作的网络时间参数（本题共15个小题a—p）

| 工作 | 工作的网络时间参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | EF | LF | LS | TF | FF |
| A | a | 5 | f | 0 | j | m |
| C | 0 | d | 7 | h | 1 | 0 |
| F | b | 13 | g | 5 | k | n |
| G | 5 | e | 17 | i | 3 | 3 |
| I | c | 16 | 17 | 12 | l | p |

（3）关键线路