施工组织设计

（课程代码11128）

第一部分  选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是

A．施工单位	B．监理单位

C．建设单位	D．设计单位

2．施工过程在流水施工中所表达的参数是

A．空间参数	B．工艺参数

C．时间参数	D．施工参数

3．某工程有A、B、C、D四个施工过程组成，每个施工过程划分为三个施工段，设tA=4天，tB=4天，tC=2天，tD=6天。按一般成倍节拍流水组织施工，施工过程A与B之间的流水步距是

A．2天	B．4天

C．6天	D．8天

4．某工程由A、B、C三个施工过程组成，现划分为四个施工段，流水节拍均为3天。试组织流水施工，该工程工期为

A．12天	B．18天

C．21天	D．30天

5．某工程组织流水施工，设m=4，n=3，tA=6天；tB=6天；tC=6天。在资源充足、工期紧迫的条件下适宜组织

A．等节拍等步距流水	B．不等步距成倍节拍流水

C．等节拍不等步距流水	D．无节奏专业流水

6．某工程基础混凝土浇筑所需劳动量为648工日，每天采用三班制，每班安排18人施工，则流水节拍为

A．6天	B．9天

C．12天	D．15天

7．某工程由A、B二个施工过程组成，A在各段上的流水节拍为：4、4、4，B在各段上的的节拍为：5、5、5，若要保证各队连续施工，流水步距应为

A．2	B．3

C．4	D．5

8．双代号网络中只有内向箭线无外向箭线段的节点是

A．起始节点	B．结束节点

C．中间节点	D．任意节点

9．当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩的持续时间是

A．持续时间最长的工作	B．总时差最长的工作

C．关键工作	D．非关键工作

10．单代号网络图的特点是

A．箭线表示工作	B．节点不表示工作，有长度概念

C．可绘时标网格图	D．逻辑关系简单明了

11．工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3天、C=4天、D=8天、E=8天；LFB=10天、LFC=12天、LFD=13天、LFE=15天，则LFA为

A，4天	B．5天

C．7天	D．8天

12．双代号网络图绘制时应考虑工艺顺序和逻辑关系，编号顺序应

A．自右向左编号	B．自左向右编号

C．自中间向两边编号	D．从大到小编号

13．当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差

A．等于零	B．大于零

C．小于零	D．小于等于零

14．工作D有三项紧前工作A、B、C，其持续时间分别为：A=3天、B=7天、C=5天，其最早开始时间分别为：A=4天、B=5天、C=6天，则FFc为

A．0天	B．1天

C．3天	D．5天

15．量橱y析法中，单位呼勤龆降盱

A．（可变成本．固定成本）／（最高点产量一最低点产量）

B．（最高点固定成本一最低点固定成本）／（最高点产量．最低点产量）

C．（最高点成本．最低点成本）／（最高点产量一最低点产量）

D．（固定成本，可变成本）／（最高点产量．最低点产量）

16．单位工程施工组织设计必须在开工前编制完成，实施批准方是

A．建设单位	B．项目经理

C．设计单位	D．总监理工程师

17．单位工程施工平面图供水管网应按防火要求布置室外消防栓，距建筑物外墙不应小于

A．3m	B．6m

C．10m	D．15m

18．施工总平面布置图设计时，为保证场内运输畅通，次要道路的宽度不应小于

A．2.5m	B．3m

C．3.5m	D．5m

19．组织并主持施工图纸会审会议的是

A．建设单位	B．施工单位

C．设计单位	D．监理单位

20．在确定工地材料储备量计算时，红砖堆放的高度参考指标是

A．1m	B．1.5m

C．2m	D．2.5m

第二部分  非选择题

二、判断改错题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。判断下列各题划线处的正误，正确的划上“√”；错误的划上“×”，并改正错误。

21．施工组织的基本方式有三种：依次施工、顺序施工、流水施工。

22．在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线水平投影长度表示工作的总时差。

23．单代号网络计划中的箭线表示逻辑关系。

24．在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作最早完成时间的最大值。

25.施工准备工作应有计划、有步骤、分期、分阶段地进行，施工准备工作应贯穿于整个施工过程。

26.在计算工地临时道路竖曲线时，设置圆形竖曲线的条件是：相邻两纵坡坡度的代数差在凸形交点处大于2%。

三、简答题：本大题共3小题，每小题6分，共1 8分。

27．简述施工准备工作内容。核心内容是哪一个？

28．简述组织流水施工的条件。

29．简述编制单位施工进度计划的主要依据。

四、绘图题：本大题共2小题，每小题1 0分，共20分。

30．某工程由A、B、C三个施工过程组成，每个施工过程划分为六个施工段。施工过程在各施工段的流水节拍分别为tA=6天、tB=4天、tC=2天，试组织加快成倍流水施工。计算流水工期，并绘制进度计划表。

31．已知某工程网络计划的逻辑关系（详见第31题表所示），试绘制双代号网络图，并确定关键线路。

五、计算题：本大题共1小题，18分。

32．已知某工程双代号网络图（详见第32题图所示）。